BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.  Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 20 November 2014 Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

Laporan Kinerja Tahun 2021 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian  Kinerja Tahun 2021. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

| Urutan | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
| --- | --- | --- |
| I II III IV | >100 % 91% - 100 % 81% - 90 % < 81 % | Sangat Berhasil Berhasil Cukup berhasil Kurang berhasil |

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020  dalam Dokumen Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan memiliki 4 (empat) sasaran dan 07 (Tujuh) indikator Kinerja Utama yang harus dicapai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  adalah “ Cukup Berhasil” dengan persentase sekitar  83,33 %.

Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2021 dalam Restra PD dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1	:	Meningkatnya Kualitas  Perencanaan dan Penganggaran  Pembangunan Daerah

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas  Perencanaan dan Penganggaran  Pembangunan Daerah.”  di ukur melalui 2 (dua) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut, berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Sasaran 1

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persentase Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten (%) | % | 90 | 100 | 111,11 |
| 2 | Persentase Sinkronisasi Prioritas Provinsi dengan Prioritas Kabupaten (%) | % | 90 | 100 | 111,11 |
| Capaian Sasaran |  |  |  |  | 111,11 |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas  Perencanaan dan Penganggaran  Pembangunan Daerah.”  adalah sebesar 111,11% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Sangat Berhasil”. Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah  Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021 bila dibandingkan dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut

Tabel 3.2

Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi tahun 2021

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Renstra | Realisasi | Capaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persentase Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten (%) | % | 90 | 100 | 111,11 |
| 2 | Persentase Sinkronisasi Prioritas Provinsi dengan Prioritas Kabupaten (%) | % | 90 | 100 | 111,11 |
| Capaian Sasaran |  |  |  |  | 111,11 |

Berikut ini kami sajikan tabel sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Prioritas Kabupaten pada Tahun 2021.

Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Prioritas    Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah | Prioritas Kabupaten Pulang Pisau |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD | - Peningkatan Produksi Pertanian - Peningkatan Produksi Perikanan - Peningkatan Peranan UMKM dan Koperasi |
|  |  | Stabilitas Ekonomi Daerah |  |
|  |  | Peningkatan Pendapatan Masyarakat |  |
|  |  | Pengelolaan Industri Pariwisata | Peningkatan Peranan Sektor Pariwisata |
| 3 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; |
| 4 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan |  |  |
| 2 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan, Pesisir dan Pantai | Peningkatan Sektor Industri Pengolahan |
| 5 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup |
| 6 | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Pemerataan Infrastruktur Wilayah | Peningkatan Sebaran Infrastruktur |
| 7 | Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi | Peningkatan Akuntabilitas Pelaksanaan Kinerja. |
|  |  |  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |

Dapat kita lihat bahwa 7 (tujuh) prioritas Nasional tahun 2021 juga dilaksanakan dan menjadi Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Kabupaten Pulang Pisau sehingga dapat dikatakan sinkonisasi antara prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi serta Kabupaten mencapai target 100% sehingga apabila kita bandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 yaitu sebesar 90 %, maka hasil pengukuran kinerja adalah 111,11 atau “Sangat Berhasil”.

Sasaran 2	:	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dimanfaatkan untuk Mendukung Kebijakan Daerah

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dimanfaatkan untuk mendukung Kebijakan Daerah” di ukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi di sajikan pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja Sasaran 2

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan (%) | % | 60 | 33,33 | 55,55 |
| Capaian Sasaran |  |  |  |  | 55,55 |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dimanfaatkan untuk mendukung Kebijakan Daerah  adalah sebesar 55,55% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Kurang Berhasil”.

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 bila dibandingkan dengan target pada renstra dapat di lihat pada tabel 3.4 berikut  :

Tabel 3.4

Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi tahun 2021

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Renstra | Realisasi | Capaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan (%) | % | 60 | 33,33 | 55,55 |
| Capaian Sasaran |  |  |  |  | 55,55 |

Jumlah Kajian penelitian yang telah dilakukan sejak Tahun 2019 hingga 2021 adalah sebanyak 3 (kajian) Kajian yaitu tahun 2019 sebanyak 2 (dua) Kajian yaitu Kajian Pariwisata dan Kasian ASB pada tahun 2020 tidak diadakan penelitian/Kajian dikarenakan keterbatasan anggaran akibat refocusing untuk penanganan wabah Covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 ada 1 (satu) Kajian yaitu tentang lokasi baru pasar tradisional sehingga total semua kajian/penelitian ada 3 kajian.

Kajian yang telah ditindak lanjuti hanya ada 1 (satu) kajian tentang pariwisata yaitu dalam bentuk penerbitan Peraturan Daerah yaitu Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPARDA). Kami menyadari bahwa hal ini disebabkan antara lain kurangnya koordinasi antar OPD Teknis terkait sehingga penelitian/kajian yang dilakukan belum mampu ditindaklanjuti dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan daerah. Sehingga untuk kedepannya Bappedalitbang akan berusaha untuk lebih optimal lagi dalam melakukan koordinasi dengan OPD Teknis terkait kajian/penelitian yang dilakukan

- REALISASI ANGGARAN

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di tahun 2021 menggangarkan jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.035.957.885,82 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.623.869.924,00. Data anggaran dan realisasi DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2021 setelah perubahan  adalah tersaji sebagai berikut  :

| Kode Rekening |  |  | Nama Program / Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  | PAGU DANA (Rp) | JUMLAH PENERIMAAN (SP2D) (Rp) |  | JUMLAH PENGELUARAN (Rp) |  | REALISASI |  |  |  |  | SISA DANA (Rp) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KEUANGAN (%) |  | FISIK (%) |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.035.957.885,82 | 2.354.108.894,00 |  | 2.354.108.894,00 |  | 77,54 |  | 0,00 |  |  | 681.848.991,82 |  |  |  |
| 5.1.00.00.1 |  |  | Belanja Pegawai |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.035.957.885,82 | 2.354.108.894,00 |  | 2.354.108.894,00 |  | 77,54 |  | 0,00 |  |  | 681.848.991,82 |  |  |  |
| 5.1.00.00.02.01 |  |  | Belanja Gaji dan Tunjangan |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.035.957.885,82 | 2.354.108.894,00 |  | 2.354.108.894,00 |  | 77,54 |  | 0,00 |  |  | 681.848.991,82 |  |  |  |
| 5.1.00.00.1.01.01 |  |  | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.218.450.862,00 | 1.136.373.960,00 |  | 1.136.373.960,00 |  | 93,26 |  | 0,00 |  |  | 82.076.902,00 |  |  |  |
| 5.1.00.00.1.01.02 |  |  | Tunjangan Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.799.720,40 | 114.778.080,00 |  | 114.778.080,00 |  | 99,12 |  | 0,00 |  |  | 1.021.640,40 |  |  |  |
| 5.1.00.00.1.01.03 |  |  | Tunjangan Jabatan |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.652.500,00 | 179.230.000,00 |  | 179.230.000,00 |  | 99,21 |  | 0,00 |  |  | 1.422.500,00 |  |  |  |
| 5.1.00.00.1.01.04 |  |  | Tunjangan Fungsional |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.676.000,00 | 5.130.000,00 |  | 5.130.000,00 |  | 90,38 |  | 0,00 |  |  | 546.000,00 |  |  |  |
| 5.1.00.00.1.01.05 |  |  | Tunjangan Fungsional Umum |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.878.500,00 | 13.805.000,00 |  | 13.805.000,00 |  | 99,47 |  | 0,00 |  |  | 73.500,00 |  |  |  |
| 5.1.00.00.1.01.06 |  |  | Tunjangan Beras |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.123.682,00 | 70.392.240,00 |  | 70.392.240,00 |  | 98,97 |  | 0,00 |  |  | 731.442,00 |  |  |  |
| 5.1.00.00.1.01.07 |  |  | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.800.192,40 | 5.300.399,00 |  | 5.300.399,00 |  | 91,38 |  | 0,00 |  |  | 499.793,40 |  |  |  |
| 5.1.00.00.1.01.08 |  |  | Pembulatan Gaji |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.444,50 | 19.587,00 |  | 19.587,00 |  | 76,98 |  | 0,00 |  |  | 5.857,50 |  |  |  |
| 5.1.00.00.1.01.09 |  |  | Iuran Asuransi Kesehatan |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000.831,20 | 49.599.170,00 |  | 49.599.170,00 |  | 99,20 |  | 0,00 |  |  | 401.661,20 |  |  |  |
| 5.1.00.00.1.01.23 |  |  | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350.540,50 | 2.332.352,00 |  | 2.332.352,00 |  | 99,23 |  | 0,00 |  |  | 18.188,50 |  |  |  |
| 5.1.00.00.1.01.24 |  |  | Iuran Jaminan Kematian (JKM) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.051.744,50 | 6.997.184,00 |  | 6.997.184,00 |  | 99,23 |  | 0,00 |  |  | 54.560,50 |  |  |  |
| 5.1.00.00.1.13.01 |  |  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS |  |  |  |  |  |  |  |  | 675.994.890,02 | 481.790.047,00 |  | 481.790.047,00 |  | 71,27 |  | 0,00 |  |  | 194.204.843,02 |  |  |  |
| 5.1.00.00.1.24.01 |  |  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS |  |  |  |  |  |  |  |  | 310.891.877,68 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 310.891.877,68 |  |  |  |
| 5.1.00.00.1.24.01 |  |  | Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan |  |  |  |  |  |  |  |  | 378.261.100,62 | 288.360.875,00 |  | 288.360.875,00 |  | 76,23 |  | 0,00 |  |  | 89.900.225,62 |  |  |  |
|  |  |  |  | UANG PERSEDIAAN (UP) |  |  |  |  |  |  |  | 378.700.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05:02:01 |  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.395.075,00 | 25.333.450,00 |  | 25.333.450,00 |  | 99,76 |  | 0,00 |  |  | 61.625,00 |  |
| 5.2.01.01 |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.088.300,00 | 5.027.300,00 |  | 5.027.300,00 |  | 98,80 |  | 0,00 |  |  | 61.000,00 |  |
| 5.2.01.01.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.608.300,00 | 2.547.300,00 |  | 2.547.300,00 |  | 97,66 |  | 0,00 |  |  | 61.000,00 |  |
| 5.2.01.01.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 |  | 2.480.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 5.2.01.04 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.004.150,00 |  | 5.004.150,00 |  | 5.004.150,00 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5.2.01.04.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.804.150,00 |  | 1.804.150,00 |  | 1.804.150,00 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5.2.01.04.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.200.000,00 |  | 3.200.000,00 |  | 3.200.000,00 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.01.05 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.308.675,00 |  | 10.308.050,00 |  | 10.308.050,00 | 99,99 |  |  | 0,00 |  | 625,00 |  |  |  |
| 5.2.01.05.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.508.675,00 |  | 3.508.050,00 |  | 3.508.050,00 | 99,98 |  |  | 0,00 |  | 625,00 |  |  |  |
| 5.2.01.05.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.800.000,00 |  | 6.800.000,00 |  | 6.800.000,00 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.01.07 |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.993.950,00 |  | 4.993.950,00 |  | 4.993.950,00 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.01.07.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.993.950,00 |  | 1.993.950,00 |  | 1.993.950,00 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.01.07.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000.000,00 |  | 3.000.000,00 |  | 3.000.000,00 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.02 |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.898.050,00 |  | 14.852.000,00 |  | 14.852.000,00 | 99,69 |  |  | 0,00 |  | 46.050,00 |  |  |  |
| 5.2.02.05 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.462.300,00 |  | 7.446.250,00 |  | 7.446.250,00 | 99,78 |  |  | 0,00 |  | 16.050,00 |  |  |  |
| 5.2.02.05.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.262.300,00 |  | 3.246.250,00 |  | 3.246.250,00 | 99,51 |  |  | 0,00 |  | 16.050,00 |  |  |  |
| 5.2.02.05.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.200.000,00 |  | 4.200.000,00 |  | 4.200.000,00 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.02.07 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.034.500,00 | 5.004.500,00 |  | 5.004.500,00 |  | 99,40 |  | 0,00 |  |  | 30.000,00 |  |  |  |
| 5.2.02.07.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.834.500,00 | 1.804.500,00 |  | 1.804.500,00 |  | 98,36 |  | 0,00 |  |  | 30.000,00 |  |  |  |
| 5.2.02.07.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |  | 3.200.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.02.08 |  |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.401.250,00 | 2.401.250,00 |  | 2.401.250,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.02.08.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.401.250,00 | 1.401.250,00 |  | 1.401.250,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.02.08.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.05 |  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  | 474.154.550,00 | 473.425.105,00 |  | 473.425.105,00 |  | 99,85 |  | 0,00 |  |  | 729.445,00 |  |  |  |
| 5.2.05.01 |  |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.789.750,00 | 22.786.750,00 |  | 22.786.750,00 |  | 99,99 |  | 0,00 |  |  | 3.000,00 |  |  |  |
| 5.2.05.01.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.989.750,00 | 8.986.750,00 |  | 8.986.750,00 |  | 99,97 |  | 0,00 |  |  | 3.000,00 |  |  |  |
| 5.2.05.01.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 |  | 13.800.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.05.02 |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.919.800,00 | 103.504.400,00 |  | 103.504.400,00 |  | 99,60 |  | 0,00 |  |  | 415.400,00 |  |  |  |
| 5.2.05.02.1.01.34 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.331.800,00 | 63.039.900,00 |  | 63.039.900,00 |  | 99,54 |  | 0,00 |  |  | 291.900,00 |  |  |  |
| 5.2.05.02.1.01.63 |  |  | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.588.000,00 | 40.464.500,00 |  | 40.464.500,00 |  | 99,70 |  | 0,00 |  |  | 123.500,00 |  |  |  |
| 5.2.05.09 |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.341.000,00 | 108.305.000,00 |  | 108.305.000,00 |  | 99,97 |  | 0,00 |  |  | 36.000,00 |  |  |  |
| 5.2.05.09.1.15.01 |  |  | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.296.000,00 | 5.260.000,00 |  | 5.260.000,00 |  | 99,32 |  | 0,00 |  |  | 36.000,00 |  |  |  |
| 5.2.05.09.1.15.04 |  |  | Belanja Diklat Kepemimpinan |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.045.000,00 | 103.045.000,00 |  | 103.045.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.05.11 |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  |  |  |  |  |  |  |  | 239.104.000,00 | 238.828.955,00 |  | 238.828.955,00 |  | 99,88 |  | 0,00 |  |  | 275.045,00 |  |  |  |
| 5.2.05.11.1.15.03 |  |  | Belanja Bimbingan Teknis |  |  |  |  |  |  |  |  | 239.104.000,00 | 238.828.955,00 |  | 238.828.955,00 |  | 99,88 |  | 0,00 |  |  | 275.045,00 |  |  |  |
| 5.2.06 |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  | 753.033.100,00 | 748.235.025,00 |  | 748.235.025,00 |  | 99,36 |  | 0,00 |  |  | 4.798.075,00 |  |  |  |
| 5.2.06.01 |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.792.500,00 | 21.789.425,00 |  | 21.789.425,00 |  | 99,99 |  | 0,00 |  |  | 3.075,00 |  |  |  |
| 5.2.06.01.1.01.31 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.792.500,00 | 21.789.425,00 |  | 21.789.425,00 |  | 99,99 |  | 0,00 |  |  | 3.075,00 |  |  |  |
| 5.2.06.02 |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 259.651.700,00 | 255.051.500,00 |  | 255.051.500,00 |  | 98,23 |  | 0,00 |  |  | 4.600.200,00 |  |  |  |
| 5.2.06.02.3.13.02 |  |  | Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.819.000,00 | 5.771.550,00 |  | 5.771.550,00 |  | 99,18 |  | 0,00 |  |  | 47.450,00 |  |  |  |
| 5.2.06.02.3.15.07 |  |  | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.500.000,00 | 5.500.000,00 |  | 5.500.000,00 |  | 84,62 |  | 0,00 |  |  | 1.000.000,00 |  |  |  |
| 5.2.06.02.3.31.02 |  |  | Belanja Modal Personal Computer |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.411.750,00 | 28.156.000,00 |  | 28.156.000,00 |  | 89,64 |  | 0,00 |  |  | 3.255.750,00 |  |  |  |
| 5.2.06.02.3.31.03 |  |  | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.246.950,00 | 199.951.950,00 |  | 199.951.950,00 |  | 99,85 |  | 0,00 |  |  | 295.000,00 |  |  |  |
| 5.2.06.02.3.32.05 |  |  | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.674.000,00 | 15.672.000,00 |  | 15.672.000,00 |  | 99,99 |  | 0,00 |  |  | 2.000,00 |  |  |  |
| 5.2.06.03 |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.298.200,00 | 56.245.200,00 |  | 56.245.200,00 |  | 99,91 |  | 0,00 |  |  | 53.000,00 |  |  |  |
| 5.2.06.03.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.198.200,00 | 34.197.700,00 |  | 34.197.700,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
| 5.2.06.03.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.100.000,00 | 22.047.500,00 |  | 22.047.500,00 |  | 99,76 |  | 0,00 |  |  | 52.500,00 |  |  |  |
| 5.2.06.04 |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 |  | 52.500.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.06.04.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 |  | 52.500.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.06.05 |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.095.500,00 | 64.034.800,00 |  | 64.034.800,00 |  | 99,91 |  | 0,00 |  |  | 60.700,00 |  |  |  |
| 5.2.06.05.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.233.000,00 | 6.172.500,00 |  | 6.172.500,00 |  | 99,03 |  | 0,00 |  |  | 60.500,00 |  |  |  |
| 5.2.06.05.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.862.500,00 | 57.862.300,00 |  | 57.862.300,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |
| 5.2.06.06 |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |  | 25.000.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.06.06.1.04.62 |  |  | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |  | 25.000.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.06.07 |  |  | Penyediaan Bahan/Material |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.308.500,00 | 44.308.500,00 |  | 44.308.500,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.06.07.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.308.500,00 | 44.308.500,00 |  | 44.308.500,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.06.08 |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.759.700,00 | 63.753.800,00 |  | 63.753.800,00 |  | 99,99 |  | 0,00 |  |  | 5.900,00 |  |  |  |
| 5.2.06.08.1.01.43 |  |  | Belanja Natura dan Pakan-Natura |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.069.700,00 | 16.068.800,00 |  | 16.068.800,00 |  | 99,99 |  | 0,00 |  |  | 900,00 |  |  |  |
| 5.2.06.08.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 |  | 30.500.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.06.08.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.190.000,00 | 17.185.000,00 |  | 17.185.000,00 |  | 99,97 |  | 0,00 |  |  | 5.000,00 |  |  |  |
| 5.2.06.09 |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.627.000,00 | 165.551.800,00 |  | 165.551.800,00 |  | 99,95 |  | 0,00 |  |  | 75.200,00 |  |  |  |
| 5.2.06.09.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.627.000,00 | 165.551.800,00 |  | 165.551.800,00 |  | 99,95 |  | 0,00 |  |  | 75.200,00 |  |  |  |
| 5.2.08 |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  | 649.013.475,00 | 648.205.693,00 |  | 648.205.693,00 |  | 99,88 |  | 0,00 |  |  | 807.782,00 |  |  |  |
| 5.2.08.01 |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.662.800,00 | 36.662.800,00 |  | 36.662.800,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.08.01.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.102.800,00 | 10.102.800,00 |  | 10.102.800,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.08.01.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 |  | 9.200.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.08.01.1.01.27 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.360.000,00 | 17.360.000,00 |  | 17.360.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.08.02 |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |  |  |  |  |  |  |  | 216.501.075,00 | 215.733.293,00 |  | 215.733.293,00 |  | 99,65 |  | 0,00 |  |  | 767.782,00 |  |  |  |
| 5.2.08.02.1.04.60 |  |  | Belanja Tagihan Air |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.008.250,00 | 966.940,00 |  | 966.940,00 |  | 95,90 |  | 0,00 |  |  | 41.310,00 |  |  |  |
| 5.2.08.02.1.04.61 |  |  | Belanja Tagihan Listrik |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.492.825,00 | 95.187.053,00 |  | 95.187.053,00 |  | 99,68 |  | 0,00 |  |  | 305.772,00 |  |  |  |
| 5.2.08.02.1.04.63 |  |  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000.000,00 | 119.579.300,00 |  | 119.579.300,00 |  | 99,65 |  | 0,00 |  |  | 420.700,00 |  |  |  |
| 5.2.08.03 |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.840.000,00 | 26.800.000,00 |  | 26.800.000,00 |  | 99,85 |  | 0,00 |  |  | 40.000,00 |  |  |  |
| 5.2.08.03.1.19.21 |  |  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.840.000,00 | 26.800.000,00 |  | 26.800.000,00 |  | 99,85 |  | 0,00 |  |  | 40.000,00 |  |  |  |
| 5.2.08.04 |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 369.009.600,00 | 369.009.600,00 |  | 369.009.600,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.08.04.1.04.28 |  |  | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum |  |  |  |  |  |  |  |  | 369.009.600,00 | 369.009.600,00 |  | 369.009.600,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.09 |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  | 313.033.000,00 | 310.365.796,00 |  | 303.015.796,00 |  | 96,80 |  | 0,00 |  |  | 2.667.204,00 |  |  |  |
| 5.2.09.01 |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.490.000,00 | 41.990.000,00 |  | 41.990.000,00 |  | 96,55 |  | 0,00 |  |  | 1.500.000,00 |  |  |  |
| 5.2.09.01.1.04.67 |  |  | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1.500.000,00 |  |  |  |
| 5.2.09.01.1.19.36 |  |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.990.000,00 | 41.990.000,00 |  | 41.990.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.09.02 |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.750.000,00 | 97.935.796,00 |  | 97.935.796,00 |  | 99,18 |  | 0,00 |  |  | 814.204,00 |  |  |  |
| 5.2.09.02.1.04.67 |  |  | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000.000,00 | 6.185.900,00 |  | 6.185.900,00 |  | 88,37 |  | 0,00 |  |  | 814.100,00 |  |  |  |
| 5.2.09.02.1.19.36 |  |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.750.000,00 | 74.750.000,00 |  | 74.750.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.09.02.1.19.38 |  |  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.000.000,00 | 16.999.896,00 |  | 16.999.896,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 104,00 |  |  |  |
| 5.2.09.06 |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.390.000,00 | 24.390.000,00 |  | 17.040.000,00 |  | 69,86 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.09.06.1.19.23 |  |  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 |  | 7.350.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.09.06.1.19.05 |  |  | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.760.000,00 | 8.760.000,00 |  | 8.760.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.09.06.1.19.11 |  |  | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.280.000,00 | 8.280.000,00 |  | 8.280.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.09.09 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.403.000,00 | 146.050.000,00 |  | 146.050.000,00 |  | 99,76 |  | 0,00 |  |  | 353.000,00 |  |  |  |
| 5.2.09.09.1.11.13 |  |  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.450.000,00 | 12.375.000,00 |  | 12.375.000,00 |  | 99,40 |  | 0,00 |  |  | 75.000,00 |  |  |  |
| 5.2.09.09.1.11.19 |  |  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.913.000,00 | 11.825.000,00 |  | 11.825.000,00 |  | 99,26 |  | 0,00 |  |  | 88.000,00 |  |  |  |
| 5.2.09.09.4.01.01 |  |  | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.040.000,00 | 121.850.000,00 |  | 121.850.000,00 |  | 99,84 |  | 0,00 |  |  | 190.000,00 |  |  |  |
| 5.2.15 |  |  | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.394.941.841,00 | 1.389.231.723,00 |  | 1.389.231.723,00 |  | 99,59 |  | 0,00 |  |  | 5.710.118,00 |  |  |  |
| 5.2.15.02 |  |  | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 484.820.700,00 | 484.586.373,00 |  | 484.586.373,00 |  | 99,95 |  | 0,00 |  |  | 234.327,00 |  |  |  |
| 5.2.15.02.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.272.650,00 | 75.250.600,00 |  | 75.250.600,00 |  | 99,97 |  | 0,00 |  |  | 22.050,00 |  |  |  |
| 5.2.15.02.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.281.600,00 | 133.086.000,00 |  | 133.086.000,00 |  | 99,85 |  | 0,00 |  |  | 195.600,00 |  |  |  |
| 5.2.15.02.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.02.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.02.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.02.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.02.1.04.03 |  |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |  | 2.350.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.02.1.08.01 |  |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.02.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 273.916.450,00 | 273.899.773,00 |  | 273.899.773,00 |  | 99,99 |  | 0,00 |  |  | 16.677,00 |  |  |  |
| 5.2.15.02.1.23.02 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Tetap |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.03 |  |  | Pelaksanaan Konsultasi Publik |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.475.740,00 | 88.413.050,00 |  | 88.413.050,00 |  | 98,81 |  | 0,00 |  |  | 1.062.690,00 |  |  |  |
| 5.2.15.03.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.579.350,00 | 33.341.550,00 |  | 33.341.550,00 |  | 99,29 |  | 0,00 |  |  | 237.800,00 |  |  |  |
| 5.2.15.03.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.636.400,00 | 31.888.000,00 |  | 31.888.000,00 |  | 97,71 |  | 0,00 |  |  | 748.400,00 |  |  |  |
| 5.2.15.03.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 664.950,00 | 658.500,00 |  | 658.500,00 |  | 99,03 |  | 0,00 |  |  | 6.450,00 |  |  |  |
| 5.2.15.03.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.595.040,00 | 3.575.000,00 |  | 3.575.000,00 |  | 99,44 |  | 0,00 |  |  | 20.040,00 |  |  |  |
| 5.2.15.03.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |  | 14.000.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.03.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 650.000,00 | 650.000,00 |  | 650.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.03.1.04.03 |  |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.350.000,00 | 4.300.000,00 |  | 4.300.000,00 |  | 98,85 |  | 0,00 |  |  | 50.000,00 |  |  |  |
| 5.2.15.03.1.08.01 |  |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5.2.15.03.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.04 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.100.370,00 | 87.767.650,00 |  | 87.767.650,00 |  | 99,62 |  | 0,00 |  |  | 332.720,00 |  |  |  |
| 5.2.15.04.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.161.350,00 | 27.091.850,00 |  | 27.091.850,00 |  | 99,74 |  | 0,00 |  |  | 69.500,00 |  |  |  |
| 5.2.15.04.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.074.400,00 | 16.979.200,00 |  | 16.979.200,00 |  | 99,44 |  | 0,00 |  |  | 95.200,00 |  |  |  |
| 5.2.15.04.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.156.220,00 | 1.146.600,00 |  | 1.146.600,00 |  | 99,17 |  | 0,00 |  |  | 9.620,00 |  |  |  |
| 5.2.15.04.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.840.000,00 | 13.810.000,00 |  | 13.810.000,00 |  | 99,78 |  | 0,00 |  |  | 30.000,00 |  |  |  |
| 5.2.15.04.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.400.000,00 | 22.400.000,00 |  | 22.400.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.04.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.118.400,00 | 1.040.000,00 |  | 1.040.000,00 |  | 92,99 |  | 0,00 |  |  | 78.400,00 |  |  |  |
| 5.2.15.04.1.04.03 |  |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.350.000,00 | 5.300.000,00 |  | 5.300.000,00 |  | 99,07 |  | 0,00 |  |  | 50.000,00 |  |  |  |
| 5.2.15.04.1.08.01 |  |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.05 |  |  | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.066.610,00 | 124.604.200,00 |  | 124.604.200,00 |  | 99,63 |  | 0,00 |  |  | 462.410,00 |  |  |  |
| 5.2.15.05.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.742.200,00 | 31.742.200,00 |  | 31.742.200,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.05.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.601.450,00 | 21.319.200,00 |  | 21.319.200,00 |  | 98,69 |  | 0,00 |  |  | 282.250,00 |  |  |  |
| 5.2.15.05.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 879.060,00 | 877.800,00 |  | 877.800,00 |  | 99,86 |  | 0,00 |  |  | 1.260,00 |  |  |  |
| 5.2.15.05.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.625.000,00 | 21.600.000,00 |  | 21.600.000,00 |  | 99,88 |  | 0,00 |  |  | 25.000,00 |  |  |  |
| 5.2.15.05.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 |  | 35.000.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.05.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 768.900,00 | 715.000,00 |  | 715.000,00 |  | 92,99 |  | 0,00 |  |  | 53.900,00 |  |  |  |
| 5.2.15.05.1.04.03 |  |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.450.000,00 | 13.350.000,00 |  | 13.350.000,00 |  | 99,26 |  | 0,00 |  |  | 100.000,00 |  |  |  |
| 5.2.15.05.1.08.01 |  |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.06 |  |  | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  | 259.686.321,00 | 257.372.050,00 |  | 257.372.050,00 |  | 99,11 |  | 0,00 |  |  | 2.314.271,00 |  |  |  |
| 5.2.15.06.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.997.550,00 | 8.971.050,00 |  | 8.971.050,00 |  | 99,71 |  | 0,00 |  |  | 26.500,00 |  |  |  |
| 5.2.15.06.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.734.000,00 | 6.692.000,00 |  | 6.692.000,00 |  | 99,38 |  | 0,00 |  |  | 42.000,00 |  |  |  |
| 5.2.15.06.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 873.600,00 | 864.000,00 |  | 864.000,00 |  | 98,90 |  | 0,00 |  |  | 9.600,00 |  |  |  |
| 5.2.15.06.1.01.36 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.871,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3.871,00 |  |  |  |
| 5.2.15.06.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 181.000.000,00 | 181.000.000,00 |  | 181.000.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.06.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.877.300,00 | 8.840.000,00 |  | 8.840.000,00 |  | 99,58 |  | 0,00 |  |  | 37.300,00 |  |  |  |
| 5.2.15.06.1.04.03 |  |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |  | 3.200.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.06.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000.000,00 | 47.805.000,00 |  | 47.805.000,00 |  | 95,61 |  | 0,00 |  |  | 2.195.000,00 |  |  |  |
| 5.2.15.07 |  |  | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  | 347.792.100,00 | 346.488.400,00 |  | 346.488.400,00 |  | 99,63 |  | 0,00 |  |  | 1.303.700,00 |  |  |  |
| 5.2.15.07.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.872.900,00 | 85.760.000,00 |  | 85.760.000,00 |  | 99,87 |  | 0,00 |  |  | 112.900,00 |  |  |  |
| 5.2.15.07.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.719.200,00 | 199.528.400,00 |  | 199.528.400,00 |  | 99,41 |  | 0,00 |  |  | 1.190.800,00 |  |  |  |
| 5.2.15.07.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.07.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.07.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.07.1.04.03 |  |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.200.000,00 | 61.200.000,00 |  | 61.200.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.07.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15 |  |  | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.224.550,00 | 124.749.750,00 |  | 124.749.750,00 |  | 99,62 |  | 0,00 |  |  | 474.800,00 |  |  |  |
| 5.2.15.12 |  |  | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.224.550,00 | 124.749.750,00 |  | 124.749.750,00 |  | 99,62 |  | 0,00 |  |  | 474.800,00 |  |  |  |
| 5.2.15.12.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.440.850,00 | 19.433.850,00 |  | 19.433.850,00 |  | 99,96 |  | 0,00 |  |  | 7.000,00 |  |  |  |
| 5.2.15.12.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.975.000,00 | 23.975.000,00 |  | 23.975.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.12.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.12.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.12.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.12.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.600,00 | 279.600,00 |  | 279.600,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.12.1.04.03 |  |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.12.1.08.01 |  |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.15.12.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.529.100,00 | 80.061.300,00 |  | 80.061.300,00 |  | 99,42 |  | 0,00 |  |  | 467.800,00 |  |  |  |
| 5.2.16 |  |  | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.270.400,00 | 205.967.700,00 |  | 205.967.700,00 |  | 97,49 |  | 0,00 |  |  | 5.302.700,00 |  |  |  |
| 5.2.16.01 |  |  | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.007.450,00 | 81.647.750,00 |  | 81.647.750,00 |  | 94,93 |  | 0,00 |  |  | 4.359.700,00 |  |  |  |
| 5.2.16.01.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.314.250,00 | 13.243.250,00 |  | 13.243.250,00 |  | 99,47 |  | 0,00 |  |  | 71.000,00 |  |  |  |
| 5.2.16.01.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.564.250,00 | 17.560.400,00 |  | 17.560.400,00 |  | 99,98 |  | 0,00 |  |  | 3.850,00 |  |  |  |
| 5.2.16.01.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.641.350,00 | 7.442.200,00 |  | 7.442.200,00 |  | 97,39 |  | 0,00 |  |  | 199.150,00 |  |  |  |
| 5.2.16.01.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.597.000,00 | 16.385.300,00 |  | 16.385.300,00 |  | 98,72 |  | 0,00 |  |  | 211.700,00 |  |  |  |
| 5.2.16.01.1.04.03 |  |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.200.000,00 | 7.550.000,00 |  | 7.550.000,00 |  | 67,41 |  | 0,00 |  |  | 3.650.000,00 |  |  |  |
| 5.2.16.01.1.04.04 |  |  | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 |  | 4.900.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.16.01.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.790.600,00 | 14.566.600,00 |  | 14.566.600,00 |  | 98,49 |  | 0,00 |  |  | 224.000,00 |  |  |  |
| 5.2.16.02 |  |  | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.509.700,00 | 66.877.900,00 |  | 66.877.900,00 |  | 99,06 |  | 0,00 |  |  | 631.800,00 |  |  |  |
| 5.2.16.02.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.738.000,00 | 4.558.000,00 |  | 4.558.000,00 |  | 96,20 |  | 0,00 |  |  | 180.000,00 |  |  |  |
| 5.2.16.02.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.200.000,00 | 9.073.200,00 |  | 9.073.200,00 |  | 98,62 |  | 0,00 |  |  | 126.800,00 |  |  |  |
| 5.2.16.02.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.410.600,00 | 9.340.000,00 |  | 9.340.000,00 |  | 99,25 |  | 0,00 |  |  | 70.600,00 |  |  |  |
| 5.2.16.02.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.161.100,00 | 43.906.700,00 |  | 43.906.700,00 |  | 99,42 |  | 0,00 |  |  | 254.400,00 |  |  |  |
| 5.2.16.03 |  |  | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.753.250,00 | 57.442.050,00 |  | 57.442.050,00 |  | 99,46 |  | 0,00 |  |  | 311.200,00 |  |  |  |
| 5.2.16.03.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.732.150,00 | 4.515.450,00 |  | 4.515.450,00 |  | 95,42 |  | 0,00 |  |  | 216.700,00 |  |  |  |
| 5.2.16.03.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.400.000,00 | 28.368.400,00 |  | 28.368.400,00 |  | 99,89 |  | 0,00 |  |  | 31.600,00 |  |  |  |
| 5.2.16.03.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.693.100,00 | 8.645.000,00 |  | 8.645.000,00 |  | 99,45 |  | 0,00 |  |  | 48.100,00 |  |  |  |
| 5.2.16.03.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.928.000,00 | 15.913.200,00 |  | 15.913.200,00 |  | 99,91 |  | 0,00 |  |  | 14.800,00 |  |  |  |
| 5.2.17 |  |  | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.279.653.693,00 | 1.261.898.020,00 |  | 1.261.898.020,00 |  | 98,61 |  | 0,00 |  |  | 17.755.673,00 |  |  |  |
| 5.2.17.01 |  |  | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.072.445.950,00 | 1.057.781.470,00 |  | 1.057.781.470,00 |  | 98,63 |  | 0,00 |  |  | 14.664.480,00 |  |  |  |
| 5.2.17.01.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.526.200,00 | 56.770.850,00 |  | 56.770.850,00 |  | 95,37 |  | 0,00 |  |  | 2.755.350,00 |  |  |  |
| 5.2.17.01.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.954.000,00 | 82.211.800,00 |  | 82.211.800,00 |  | 99,11 |  | 0,00 |  |  | 742.200,00 |  |  |  |
| 5.2.17.01.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.990.650,00 | 2.945.800,00 |  | 2.945.800,00 |  | 98,50 |  | 0,00 |  |  | 44.850,00 |  |  |  |
| 5.2.17.01.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.736.000,00 | 37.500.000,00 |  | 37.500.000,00 |  | 96,81 |  | 0,00 |  |  | 1.236.000,00 |  |  |  |
| 5.2.17.01.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.450.000,00 | 136.400.000,00 |  | 136.400.000,00 |  | 99,96 |  | 0,00 |  |  | 50.000,00 |  |  |  |
| 5.2.17.01.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.570.600,00 | 6.110.000,00 |  | 6.110.000,00 |  | 92,99 |  | 0,00 |  |  | 460.600,00 |  |  |  |
| 5.2.17.01.1.04.03 |  |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.800.000,00 | 45.800.000,00 |  | 45.800.000,00 |  | 95,82 |  | 0,00 |  |  | 2.000.000,00 |  |  |  |
| 5.2.17.01.1.04.12 |  |  | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  | 484.700.000,00 | 477.500.000,00 |  | 477.500.000,00 |  | 98,51 |  | 0,00 |  |  | 7.200.000,00 |  |  |  |
| 5.2.17.01.1.08.01 |  |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.17.01.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 212.718.500,00 | 212.543.020,00 |  | 212.543.020,00 |  | 99,92 |  | 0,00 |  |  | 175.480,00 |  |  |  |
| 5.2.17.02 |  |  | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.183.850,00 | 30.701.450,00 |  | 30.701.450,00 |  | 98,45 |  | 0,00 |  |  | 482.400,00 |  |  |  |
| 5.2.17.02.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.194.950,00 | 3.987.950,00 |  | 3.987.950,00 |  | 95,07 |  | 0,00 |  |  | 207.000,00 |  |  |  |
| 5.2.17.02.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |  | 4.600.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.17.02.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.000,00 | 90.000,00 |  | 90.000,00 |  | 98,90 |  | 0,00 |  |  | 1.000,00 |  |  |  |
| 5.2.17.02.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |  | 5.500.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.17.02.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 419.400,00 | 390.000,00 |  | 390.000,00 |  | 92,99 |  | 0,00 |  |  | 29.400,00 |  |  |  |
| 5.2.17.02.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.378.500,00 | 16.133.500,00 |  | 16.133.500,00 |  | 98,50 |  | 0,00 |  |  | 245.000,00 |  |  |  |
| 5.2.17.03 |  |  | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  | 176.023.893,00 | 173.415.100,00 |  | 173.415.100,00 |  | 98,52 |  | 0,00 |  |  | 2.608.793,00 |  |  |  |
| 5.2.17.03.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.054.193,00 | 15.438.500,00 |  | 15.438.500,00 |  | 90,53 |  | 0,00 |  |  | 1.615.693,00 |  |  |  |
| 5.2.17.03.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.438.400,00 | 50.252.900,00 |  | 50.252.900,00 |  | 99,63 |  | 0,00 |  |  | 185.500,00 |  |  |  |
| 5.2.17.03.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.200,00 | 198.000,00 |  | 198.000,00 |  | 98,90 |  | 0,00 |  |  | 2.200,00 |  |  |  |
| 5.2.17.03.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.750.000,00 | 13.375.000,00 |  | 13.375.000,00 |  | 97,27 |  | 0,00 |  |  | 375.000,00 |  |  |  |
| 5.2.17.03.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 978.600,00 | 910.000,00 |  | 910.000,00 |  | 92,99 |  | 0,00 |  |  | 68.600,00 |  |  |  |
| 5.2.17.03.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.602.500,00 | 93.240.700,00 |  | 93.240.700,00 |  | 99,61 |  | 0,00 |  |  | 361.800,00 |  |  |  |
| 5.2.17 |  |  | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.000.000,00 | 246.459.900,00 |  | 246.459.900,00 |  | 98,58 |  | 0,00 |  |  | 3.540.100,00 |  |  |  |
| 5.2.17.02 |  |  | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.000.000,00 | 246.459.900,00 |  | 246.459.900,00 |  | 98,58 |  | 0,00 |  |  | 3.540.100,00 |  |  |  |
| 5.2.17.02.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.532.100,00 | 26.435.500,00 |  | 26.435.500,00 |  | 99,64 |  | 0,00 |  |  | 96.600,00 |  |  |  |
| 5.2.17.02.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 |  | 64.000.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.17.02.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.340.000,00 | 2.328.000,00 |  | 2.328.000,00 |  | 99,49 |  | 0,00 |  |  | 12.000,00 |  |  |  |
| 5.2.17.02.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.800.000,00 | 6.425.000,00 |  | 6.425.000,00 |  | 82,37 |  | 0,00 |  |  | 1.375.000,00 |  |  |  |
| 5.2.17.02.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.975.000,00 | 14.975.000,00 |  | 14.975.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.17.02.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.328.100,00 | 1.258.200,00 |  | 1.258.200,00 |  | 94,74 |  | 0,00 |  |  | 69.900,00 |  |  |  |
| 5.2.17.02.1.01.58 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |  | 4.000.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.17.02.1.04.03 |  |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.990.000,00 | 115.190.000,00 |  | 115.190.000,00 |  | 98,46 |  | 0,00 |  |  | 1.800.000,00 |  |  |  |
| 5.2.17.02.1.07.36 |  |  | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |  | 9.000.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.17.02.1.08.01 |  |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.17.02.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.034.800,00 | 2.848.200,00 |  | 2.848.200,00 |  | 93,85 |  | 0,00 |  |  | 186.600,00 |  |  |  |
| 4.07.4.03.01.01.18 |  |  | Pengembangan Inovasi dan Teknologi |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.425.450,00 | 162.872.523,00 |  | 162.872.523,00 |  | 92,84 |  | 0,00 |  |  | 12.552.927,00 |  |  |  |
| 4.07.4.03.01.18.04 |  |  | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.425.450,00 | 162.872.523,00 |  | 162.872.523,00 |  | 92,84 |  | 0,00 |  |  | 12.552.927,00 |  |  |  |
| 5.2.1.01.01 |  |  | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.1.01.05 |  |  | Belanja Bahan-Bahan Baku |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.682.750,00 | 24.937.023,00 |  | 24.937.023,00 |  | 97,10 |  | 0,00 |  |  | 745.727,00 |  |  |  |
| 5.2.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.942.900,00 | 71.942.900,00 |  | 71.942.900,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 487.500,00 | 485.000,00 |  | 485.000,00 |  | 99,49 |  | 0,00 |  |  | 2.500,00 |  |  |  |
| 5.2.1.01.31 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |  | 2.750.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 419.400,00 | 419.400,00 |  | 419.400,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.1.04.03 |  |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.850.000,00 | 4.500.000,00 |  | 4.500.000,00 |  | 57,32 |  | 0,00 |  |  | 3.350.000,00 |  |  |  |
| 5.2.1.04.08 |  |  | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.710.000,00 | 6.000.000,00 |  | 6.000.000,00 |  | 77,82 |  | 0,00 |  |  | 1.710.000,00 |  |  |  |
| 5.2.1.04.47 |  |  | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.1.08.01 |  |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.582.900,00 | 50.838.200,00 |  | 50.838.200,00 |  | 88,29 |  | 0,00 |  |  | 6.744.700,00 |  |  |  |
| 5.2.21.21.2.06.01 |  |  | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |  |  |  |  |  |  |  |  | 311.624.670,00 | 307.646.000,00 |  | 307.646.000,00 |  | 98,72 |  | 0,00 |  |  | 3.978.670,00 |  |  |  |
| 5.2.18.01 |  |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.427.800,00 | 35.531.450,00 |  | 35.531.450,00 |  | 97,54 |  | 0,00 |  |  | 896.350,00 |  |  |  |
| 5.2.18.01.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.876.100,00 | 7.681.150,00 |  | 7.681.150,00 |  | 97,52 |  | 0,00 |  |  | 194.950,00 |  |  |  |
| 5.2.18.01.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.602.000,00 | 4.592.000,00 |  | 4.592.000,00 |  | 99,78 |  | 0,00 |  |  | 10.000,00 |  |  |  |
| 5.2.18.01.1.01.27 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.000,00 | 360.000,00 |  | 360.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.01.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.589.700,00 | 22.898.300,00 |  | 22.898.300,00 |  | 97,07 |  | 0,00 |  |  | 691.400,00 |  |  |  |
| 5.2.18.02 |  |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.185.300,00 | 16.103.600,00 |  | 16.103.600,00 |  | 99,50 |  | 0,00 |  |  | 81.700,00 |  |  |  |
| 5.2.18.03.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.225.300,00 | 7.223.600,00 |  | 7.223.600,00 |  | 99,98 |  | 0,00 |  |  | 1.700,00 |  |  |  |
| 5.2.18.03.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.600.000,00 | 8.520.000,00 |  | 8.520.000,00 |  | 99,07 |  | 0,00 |  |  | 80.000,00 |  |  |  |
| 5.2.18.03.1.01.27 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.000,00 | 360.000,00 |  | 360.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.03.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.03.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.03.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.03.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.03 |  |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.661.300,00 | 31.564.100,00 |  | 31.564.100,00 |  | 99,69 |  | 0,00 |  |  | 97.200,00 |  |  |  |
| 5.2.18.03.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.701.300,00 | 3.628.100,00 |  | 3.628.100,00 |  | 98,02 |  | 0,00 |  |  | 73.200,00 |  |  |  |
| 5.2.18.03.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.600.000,00 | 2.596.000,00 |  | 2.596.000,00 |  | 99,85 |  | 0,00 |  |  | 4.000,00 |  |  |  |
| 5.2.18.03.1.01.27 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.000,00 | 360.000,00 |  | 360.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.03.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000.000,00 | 24.980.000,00 |  | 24.980.000,00 |  | 99,92 |  | 0,00 |  |  | 20.000,00 |  |  |  |
| 5.2.18.04 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.221.850,00 | 24.300.550,00 |  | 24.300.550,00 |  | 96,35 |  | 0,00 |  |  | 921.300,00 |  |  |  |
| 5.2.18.04.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.701.300,00 | 3.700.250,00 |  | 3.700.250,00 |  | 99,97 |  | 0,00 |  |  | 1.050,00 |  |  |  |
| 5.2.18.04.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.244.250,00 | 4.071.000,00 |  | 4.071.000,00 |  | 95,92 |  | 0,00 |  |  | 173.250,00 |  |  |  |
| 5.2.18.04.1.01.27 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.000,00 | 360.000,00 |  | 360.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.04.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.300,00 | 134.300,00 |  | 134.300,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.04.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.320.000,00 | 4.275.000,00 |  | 4.275.000,00 |  | 98,96 |  | 0,00 |  |  | 45.000,00 |  |  |  |
| 5.2.18.04.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |  | 5.500.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.04.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 312.000,00 | 310.000,00 |  | 310.000,00 |  | 99,36 |  | 0,00 |  |  | 2.000,00 |  |  |  |
| 5.2.18.04.1.04.03 |  |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.650.000,00 | 5.950.000,00 |  | 5.950.000,00 |  | 89,47 |  | 0,00 |  |  | 700.000,00 |  |  |  |
| 5.2.18.04.1.08.01 |  |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.04.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.05 |  |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.955.350,00 | 29.738.800,00 |  | 29.738.800,00 |  | 99,28 |  | 0,00 |  |  | 216.550,00 |  |  |  |
| 5.2.18.05.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.625.650,00 | 3.624.900,00 |  | 3.624.900,00 |  | 99,98 |  | 0,00 |  |  | 750,00 |  |  |  |
| 5.2.18.05.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.880.000,00 | 3.852.000,00 |  | 3.852.000,00 |  | 99,28 |  | 0,00 |  |  | 28.000,00 |  |  |  |
| 5.2.18.05.1.01.27 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.000,00 | 360.000,00 |  | 360.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.05.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.089.700,00 | 21.901.900,00 |  | 21.901.900,00 |  | 99,15 |  | 0,00 |  |  | 187.800,00 |  |  |  |
| 5.2.18.06 |  |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.046.800,00 | 17.858.700,00 |  | 17.858.700,00 |  | 98,96 |  | 0,00 |  |  | 188.100,00 |  |  |  |
| 5.2.18.06.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.701.300,00 | 3.700.000,00 |  | 3.700.000,00 |  | 99,96 |  | 0,00 |  |  | 1.300,00 |  |  |  |
| 5.2.18.06.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.480.000,00 | 3.480.000,00 |  | 3.480.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.06.1.01.27 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.000,00 | 240.000,00 |  | 240.000,00 |  | 66,67 |  | 0,00 |  |  | 120.000,00 |  |  |  |
| 5.2.18.06.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.300,00 | 102.700,00 |  | 102.700,00 |  | 76,47 |  | 0,00 |  |  | 31.600,00 |  |  |  |
| 5.2.18.06.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 |  | 4.320.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.06.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |  | 5.500.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.06.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 551.200,00 | 516.000,00 |  | 516.000,00 |  | 93,61 |  | 0,00 |  |  | 35.200,00 |  |  |  |
| 5.2.18.07 |  |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.601.550,00 | 21.463.050,00 |  | 21.463.050,00 |  | 99,36 |  | 0,00 |  |  | 138.500,00 |  |  |  |
| 5.2.18.07.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.747.050,00 | 3.745.050,00 |  | 3.745.050,00 |  | 99,95 |  | 0,00 |  |  | 2.000,00 |  |  |  |
| 5.2.18.07.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.480.000,00 | 3.468.000,00 |  | 3.468.000,00 |  | 99,66 |  | 0,00 |  |  | 12.000,00 |  |  |  |
| 5.2.18.07.1.01.27 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.000,00 | 360.000,00 |  | 360.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.07.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.014.500,00 | 13.890.000,00 |  | 13.890.000,00 |  | 99,11 |  | 0,00 |  |  | 124.500,00 |  |  |  |
| 5.2.18.08 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.524.720,00 | 131.085.750,00 |  | 131.085.750,00 |  | 98,91 |  | 0,00 |  |  | 1.438.970,00 |  |  |  |
| 5.2.18.08.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.544.420,00 | 7.543.750,00 |  | 7.543.750,00 |  | 99,99 |  | 0,00 |  |  | 670,00 |  |  |  |
| 5.2.18.08.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.822.750,00 | 48.747.600,00 |  | 48.747.600,00 |  | 99,85 |  | 0,00 |  |  | 75.150,00 |  |  |  |
| 5.2.18.08.1.01.27 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.000,00 | 360.000,00 |  | 360.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.08.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 396.500,00 | 316.000,00 |  | 316.000,00 |  | 79,70 |  | 0,00 |  |  | 80.500,00 |  |  |  |
| 5.2.18.08.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.975.000,00 | 12.975.000,00 |  | 12.975.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.08.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 |  | 16.500.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.08.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 965.400,00 | 961.000,00 |  | 961.000,00 |  | 99,54 |  | 0,00 |  |  | 4.400,00 |  |  |  |
| 5.2.18.08.1.04.03 |  |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.950.000,00 | 19.300.000,00 |  | 19.300.000,00 |  | 96,74 |  | 0,00 |  |  | 650.000,00 |  |  |  |
| 5.2.18.08.1.08.01 |  |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.18.08.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.010.650,00 | 24.382.400,00 |  | 24.382.400,00 |  | 97,49 |  | 0,00 |  |  | 628.250,00 |  |  |  |
| 5.2.19 |  |  | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |  |  |  |  |  |  |  |  | 297.596.820,00 | 294.119.450,00 |  | 294.119.450,00 |  | 98,83 |  | 0,00 |  |  | 3.477.370,00 |  |  |  |
| 5.2.19.01 |  |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.183.280,00 | 32.043.250,00 |  | 32.043.250,00 |  | 99,56 |  | 0,00 |  |  | 140.030,00 |  |  |  |
| 5.2.19.01.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.323.500,00 | 6.323.250,00 |  | 6.323.250,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 250,00 |  |  |  |
| 5.2.19.01.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.480.000,00 | 3.480.000,00 |  | 3.480.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.01.1.01.27 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  |  |  |  |  |  |  |  | 375.000,00 | 250.000,00 |  | 250.000,00 |  | 66,67 |  | 0,00 |  |  | 125.000,00 |  |  |  |
| 5.2.19.01.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.004.780,00 | 21.990.000,00 |  | 21.990.000,00 |  | 99,93 |  | 0,00 |  |  | 14.780,00 |  |  |  |
| 5.2.19.02 |  |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.318.600,00 | 28.209.500,00 |  | 28.209.500,00 |  | 99,61 |  | 0,00 |  |  | 109.100,00 |  |  |  |
| 5.2.19.02.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.308.300,00 | 9.307.000,00 |  | 9.307.000,00 |  | 99,99 |  | 0,00 |  |  | 1.300,00 |  |  |  |
| 5.2.19.02.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.480.000,00 | 9.480.000,00 |  | 9.480.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.02.1.01.27 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  |  |  |  |  |  |  |  | 375.000,00 | 370.000,00 |  | 370.000,00 |  | 98,67 |  | 0,00 |  |  | 5.000,00 |  |  |  |
| 5.2.19.02.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.500,00 | 179.500,00 |  | 179.500,00 |  | 90,89 |  | 0,00 |  |  | 18.000,00 |  |  |  |
| 5.2.19.02.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.262.000,00 | 4.200.000,00 |  | 4.200.000,00 |  | 98,55 |  | 0,00 |  |  | 62.000,00 |  |  |  |
| 5.2.19.02.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 |  | 4.125.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.02.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 570.800,00 | 548.000,00 |  | 548.000,00 |  | 96,01 |  | 0,00 |  |  | 22.800,00 |  |  |  |
| 5.2.19.03 |  |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.252.570,00 | 28.214.500,00 |  | 28.214.500,00 |  | 99,87 |  | 0,00 |  |  | 38.070,00 |  |  |  |
| 5.2.19.03.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.875.400,00 | 3.874.500,00 |  | 3.874.500,00 |  | 99,98 |  | 0,00 |  |  | 900,00 |  |  |  |
| 5.2.19.03.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.480.000,00 | 3.480.000,00 |  | 3.480.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.03.1.01.27 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  |  |  |  |  |  |  |  | 375.000,00 | 370.000,00 |  | 370.000,00 |  | 98,67 |  | 0,00 |  |  | 5.000,00 |  |  |  |
| 5.2.19.03.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.522.170,00 | 20.490.000,00 |  | 20.490.000,00 |  | 99,84 |  | 0,00 |  |  | 32.170,00 |  |  |  |
| 5.2.19.04 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.674.550,00 | 23.320.000,00 |  | 23.320.000,00 |  | 98,50 |  | 0,00 |  |  | 354.550,00 |  |  |  |
| 5.2.19.04.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.656.000,00 | 3.655.000,00 |  | 3.655.000,00 |  | 99,97 |  | 0,00 |  |  | 1.000,00 |  |  |  |
| 5.2.19.04.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.244.250,00 | 5.200.000,00 |  | 5.200.000,00 |  | 99,16 |  | 0,00 |  |  | 44.250,00 |  |  |  |
| 5.2.19.04.1.01.27 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.000,00 | 360.000,00 |  | 360.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.04.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 197.500,00 |  |  |  |
| 5.2.19.04.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 |  | 4.320.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.04.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 |  | 4.125.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.04.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 321.800,00 | 310.000,00 |  | 310.000,00 |  | 96,33 |  | 0,00 |  |  | 11.800,00 |  |  |  |
| 5.2.21.71.2.08.01 |  |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.450.000,00 | 5.350.000,00 |  | 5.350.000,00 |  | 98,17 |  | 0,00 |  |  | 100.000,00 |  |  |  |
| 5.2.21.71.2.11.07 |  |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.21.71.2.15.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.05 |  |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.539.200,00 | 34.562.200,00 |  | 34.562.200,00 |  | 97,25 |  | 0,00 |  |  | 977.000,00 |  |  |  |
| 5.2.19.05.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.541.500,00 | 4.541.000,00 |  | 4.541.000,00 |  | 99,99 |  | 0,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
| 5.2.19.05.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |  | 3.600.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.05.1.01.27 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  |  |  |  |  |  |  |  | 450.000,00 | 450.000,00 |  | 450.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.05.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.947.700,00 | 25.971.200,00 |  | 25.971.200,00 |  | 96,38 |  | 0,00 |  |  | 976.500,00 |  |  |  |
| 5.2.19.06 |  |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.894.110,00 | 16.730.900,00 |  | 16.730.900,00 |  | 99,03 |  | 0,00 |  |  | 163.210,00 |  |  |  |
| 5.2.19.06.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.147.500,00 | 4.147.500,00 |  | 4.147.500,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.06.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.480.000,00 | 3.480.000,00 |  | 3.480.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.06.1.01.27 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.000,00 | 360.000,00 |  | 360.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.06.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.810,00 | 126.400,00 |  | 126.400,00 |  | 93,76 |  | 0,00 |  |  | 8.410,00 |  |  |  |
| 5.2.19.06.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.325.000,00 | 4.200.000,00 |  | 4.200.000,00 |  | 97,11 |  | 0,00 |  |  | 125.000,00 |  |  |  |
| 5.2.19.06.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 |  | 4.125.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.06.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 321.800,00 | 292.000,00 |  | 292.000,00 |  | 90,74 |  | 0,00 |  |  | 29.800,00 |  |  |  |
| 5.2.19.07 |  |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.954.500,00 | 7.954.500,00 |  | 7.954.500,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.07.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.024.500,00 | 4.024.500,00 |  | 4.024.500,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.07.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.480.000,00 | 3.480.000,00 |  | 3.480.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.07.1.01.27 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  |  |  |  |  |  |  |  | 450.000,00 | 450.000,00 |  | 450.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.07.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.08 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.780.010,00 | 123.084.600,00 |  | 123.084.600,00 |  | 98,64 |  | 0,00 |  |  | 1.695.410,00 |  |  |  |
| 5.2.19.08.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.573.250,00 | 12.565.000,00 |  | 12.565.000,00 |  | 99,93 |  | 0,00 |  |  | 8.250,00 |  |  |  |
| 5.2.19.08.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.461.550,00 | 31.460.800,00 |  | 31.460.800,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 750,00 |  |  |  |
| 5.2.19.08.1.01.27 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  |  |  |  |  |  |  |  | 525.000,00 | 520.000,00 |  | 520.000,00 |  | 99,05 |  | 0,00 |  |  | 5.000,00 |  |  |  |
| 5.2.19.08.1.01.30 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 594.750,00 | 592.500,00 |  | 592.500,00 |  | 99,62 |  | 0,00 |  |  | 2.250,00 |  |  |  |
| 5.2.19.08.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.975.000,00 | 12.975.000,00 |  | 12.975.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.08.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 |  | 16.500.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.08.1.01.53 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.105.900,00 | 3.100.000,00 |  | 3.100.000,00 |  | 99,81 |  | 0,00 |  |  | 5.900,00 |  |  |  |
| 5.2.19.08.1.04.03 |  |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 |  | 19.800.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.19.08.1.08.01 |  |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1.500.000,00 |  |  |  |
| 5.2.19.08.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.744.560,00 | 25.571.300,00 |  | 25.571.300,00 |  | 99,33 |  | 0,00 |  |  | 173.260,00 |  |  |  |
| 5.2.20 |  |  | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |  |  |  |  |  |  |  |  | 348.605.250,00 | 342.479.200,00 |  | 342.479.200,00 |  | 98,24 |  |  |  |  | 6.126.050,00 |  |  |  |
| 5.2.20.01 |  |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.616.300,00 | 65.268.900,00 |  | 65.268.900,00 |  | 99,47 |  | 0,00 |  |  | 347.400,00 |  |  |  |
| 5.2.20.01.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.976.300,00 | 9.945.600,00 |  | 9.945.600,00 |  | 99,69 |  | 0,00 |  |  | 30.700,00 |  |  |  |
| 5.2.20.01.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.023.100,00 | 22.023.100,00 |  | 22.023.100,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.01.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 264.500,00 | 250.000,00 |  | 250.000,00 |  | 94,52 |  | 0,00 |  |  | 14.500,00 |  |  |  |
| 5.2.20.01.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |  | 2.750.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.01.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.602.400,00 | 30.300.200,00 |  | 30.300.200,00 |  | 99,01 |  | 0,00 |  |  | 302.200,00 |  |  |  |
| 5.2.20.02 |  |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.761.550,00 | 16.744.050,00 |  | 16.744.050,00 |  | 99,90 |  | 0,00 |  |  | 17.500,00 |  |  |  |
| 5.2.20.02.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.058.100,00 | 6.055.100,00 |  | 6.055.100,00 |  | 99,95 |  | 0,00 |  |  | 3.000,00 |  |  |  |
| 5.2.20.02.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.193.950,00 | 7.193.950,00 |  | 7.193.950,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.02.1.01.27 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  |  |  |  |  |  |  |  | 495.000,00 | 495.000,00 |  | 495.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.02.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 264.500,00 | 250.000,00 |  | 250.000,00 |  | 94,52 |  | 0,00 |  |  | 14.500,00 |  |  |  |
| 5.2.20.02.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |  | 2.750.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.03 |  |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.587.500,00 | 44.940.900,00 |  | 44.940.900,00 |  | 96,47 |  | 0,00 |  |  | 1.646.600,00 |  |  |  |
| 5.2.20.03.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.566.000,00 | 7.566.000,00 |  | 7.566.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.03.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.978.400,00 | 8.978.400,00 |  | 8.978.400,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.03.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 264.500,00 | 250.000,00 |  | 250.000,00 |  | 94,52 |  | 0,00 |  |  | 14.500,00 |  |  |  |
| 5.2.20.03.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |  | 2.750.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.03.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.028.600,00 | 25.396.500,00 |  | 25.396.500,00 |  | 93,96 |  | 0,00 |  |  | 1.632.100,00 |  |  |  |
| 5.2.20.04 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.686.750,00 | 51.765.300,00 |  | 51.765.300,00 |  | 96,42 |  | 0,00 |  |  | 1.921.450,00 |  |  |  |
| 5.2.20.04.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.171.600,00 | 5.061.600,00 |  | 5.061.600,00 |  | 97,87 |  | 0,00 |  |  | 110.000,00 |  |  |  |
| 5.2.20.04.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.332.000,00 | 5.332.000,00 |  | 5.332.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.04.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.396.750,00 | 1.375.000,00 |  | 1.375.000,00 |  | 98,44 |  | 0,00 |  |  | 21.750,00 |  |  |  |
| 5.2.20.04.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 |  | 4.125.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.04.1.04.03 |  |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |  | 3.000.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.04.1.08.01 |  |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.04.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.661.400,00 | 32.871.700,00 |  | 32.871.700,00 |  | 94,84 |  | 0,00 |  |  | 1.789.700,00 |  |  |  |
| 5.2.20.05 |  |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.097.700,00 | 54.646.200,00 |  | 54.646.200,00 |  | 99,18 |  | 0,00 |  |  | 451.500,00 |  |  |  |
| 5.2.20.05.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.691.200,00 | 9.691.200,00 |  | 9.691.200,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.05.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.789.600,00 | 11.735.600,00 |  | 11.735.600,00 |  | 99,54 |  | 0,00 |  |  | 54.000,00 |  |  |  |
| 5.2.20.05.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 264.500,00 | 250.000,00 |  | 250.000,00 |  | 94,52 |  | 0,00 |  |  | 14.500,00 |  |  |  |
| 5.2.20.05.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |  | 2.750.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.05.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.602.400,00 | 30.219.400,00 |  | 30.219.400,00 |  | 98,75 |  | 0,00 |  |  | 383.000,00 |  |  |  |
| 5.2.20.06 |  |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.440.450,00 | 16.422.950,00 |  | 16.422.950,00 |  | 99,89 |  | 0,00 |  |  | 17.500,00 |  |  |  |
| 5.2.20.06.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.760.150,00 | 6.757.150,00 |  | 6.757.150,00 |  | 99,96 |  | 0,00 |  |  | 3.000,00 |  |  |  |
| 5.2.20.06.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.170.800,00 | 6.170.800,00 |  | 6.170.800,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.06.1.01.27 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  |  |  |  |  |  |  |  | 495.000,00 | 495.000,00 |  | 495.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.06.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 264.500,00 | 250.000,00 |  | 250.000,00 |  | 94,52 |  | 0,00 |  |  | 14.500,00 |  |  |  |
| 5.2.20.06.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |  | 2.750.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.07 |  |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.852.850,00 | 46.382.650,00 |  | 46.382.650,00 |  | 99,00 |  | 0,00 |  |  | 470.200,00 |  |  |  |
| 5.2.20.07.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.137.150,00 | 9.133.750,00 |  | 9.133.750,00 |  | 99,96 |  | 0,00 |  |  | 3.400,00 |  |  |  |
| 5.2.20.07.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.087.600,00 | 10.087.600,00 |  | 10.087.600,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.07.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 264.500,00 | 250.000,00 |  | 250.000,00 |  | 94,52 |  | 0,00 |  |  | 14.500,00 |  |  |  |
| 5.2.20.07.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |  | 2.750.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.07.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.613.600,00 | 24.161.300,00 |  | 24.161.300,00 |  | 98,16 |  | 0,00 |  |  | 452.300,00 |  |  |  |
| 5.2.20.08 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.562.150,00 | 46.308.250,00 |  | 46.308.250,00 |  | 97,36 |  | 0,00 |  |  | 1.253.900,00 |  |  |  |
| 5.2.20.08.1.01.24 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.427.950,00 | 5.426.950,00 |  | 5.426.950,00 |  | 99,98 |  | 0,00 |  |  | 1.000,00 |  |  |  |
| 5.2.20.08.1.01.26 |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.629.100,00 | 5.629.100,00 |  | 5.629.100,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.08.1.01.38 |  |  | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.264.500,00 | 1.250.000,00 |  | 1.250.000,00 |  | 98,85 |  | 0,00 |  |  | 14.500,00 |  |  |  |
| 5.2.20.08.1.01.52 |  |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |  | 2.750.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.08.1.04.03 |  |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |  | 3.000.000,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.08.1.08.01 |  |  | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.20.08.1.23.01 |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.490.600,00 | 28.252.200,00 |  | 28.252.200,00 |  | 95,80 |  | 0,00 |  |  | 1.238.400,00 |  |  |  |
| Jumlah Belanja Langsung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.623.869.924,00 | 6.555.841.335,00 |  | 6.548.491.335,00 |  | 98,86 |  | 62,00 |  |  | 68.028.589,00 |  |  |  |
| Jumlah BTL dan BL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.659.827.809,82 | 8.909.950.229,00 |  | 8.902.600.229,00 |  | 92,16 |  | 0,00 |  |  | 749.877.580,82 |  |  |  |

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2021 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar  Rp. 9.659.827.809,82 dengan  realisasi  penyerapan  sebesar  Rp. 8.909.950.229,00 atau capaian kinerja keuangan 92,16%

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan 4 (empat) program yang merupakan indikator kinerja utama dalam mencapai 2 (dua) sasaran strategis atau dengan kata lain kegiatan yang diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat utama dengan sasaran yang telah ditetapkan.  Rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut  :

- Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah “ di ukur melalui 2 (dua) indikator dan dilaksanakan melalui 2 (dua) Program. Uraian Program/Kegiatan, target dan realisasi keuangan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Target/Anggaran dan Realisasi Keuangan Sasaran 1

| No | Uraian Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Belanja Langsung |  |  |  |
| I | Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah |  |  |  |
| 1 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 1.394.941.841,00 | 1.389.231.723,00 | 99,59 |
| 2 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 211.270.400,00 | 205.967.700,00 | 97,49 |
| 3 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.279.653.693 | 1.261.898.020,00 | 98,61 |
| II | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |  |  |  |
| 1 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 311.624.670,00 | 307.646.000,00 | 98,72 |
| 2 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 297.596.820,00 | 294.119.450 | 98,83 |
| 3 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 348.605.250,00 | 342.479.200 | 98,24 |
| Capaian Kinerja Keuangan |  |  |  | 98,58 |

2.   	Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah yang di Manfaatkan untuk mendukung Kebijakan Daerah “ di ukur melalui 1 (satu) indikator yang tertuang dalam 1 (satu) Program. Uraian Program/Kegiatan, target dan realisasi keuangan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Target/Anggaran dan Realisasi Keuangan Sasaran 2

| No | Uraian Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Belanja Langsung |  |  |  |
| I | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah |  |  |  |
| 1 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi serta Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 300.650.000.00 | 287.622.273,00 | 95,67 |
| 2 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 250.000.000,00 | 246.459.900,00 | 98,58 |
| Capaian Kinerja Keuangan |  |  |  | 97,13 |

Dari total  anggaran tersebut diatas, yang dialokasikan untuk pelaksanaan 2 (dua) sasaran strategis adalah Rp. 4.394.342.674,00 dan realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp. 4.335.424.266,00 atau 98,66 %  yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”.